## мероприятия
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХВАТЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
№ п\п | Наименование мероприятий | Наименование целевых групп | Охват целевых групп |  |  | Плановый охват целевых групп к концу реализации программы (установленный программой)
|  |  | 2015 г. (полугодие/год) | 2016 г. (полугодие/год) | 2017 г. (полугодие/год)
1 | Обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения | Специалисты учреждений |  | 204/ 398
2 | Проведение конференций, семинаров по проблемам поддержки семей на ранней стадии кризиса, издание методических пособий для специалистов, работающих с семьей | Специалисты учреждений |  | 67/67
3 | Обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели | Граждане, выразившие желание принять ребенка на воспитание в семью | 3406 | 1796/3365
4 | Создание на базе детских поликлиник отделений медико-психологической помощи детям и подросткам | Семьи с детьми |  | 1165/ 4016
5 | Функционирование детского «телефона доверия» | Семьи с детьми |  | 9561/19 919
6 | Профилактика школьного насилия | Дети и подростки |  | 32 консультации
7 | Формирование ответственного родительства: Реализация проекта «Родительские университеты». Проведение конкурса школ на лучшую организацию работы с семьями. Организация лекций и вебинаров для родителей через библиотеки | Семьи с детьми |  | 0
8 | Создание и обеспечение деятельности краевого ресурсного центра профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.Мероприятие реализуется за счет средств Фонда. | Специалисты учреждения | 40/100 | 0/122 |  | 300
9 | Создание мобильных медико-социальных групп для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным представителям) в муниципальных районах Пермского края. Мероприятие реализуется за счет средств Фонда. | Специалисты, работающие на территориях муниципальных образований края | 0 | 2 группы
10 | Формирование банка инновационных технологий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитационному сопровождению несовершеннолетних | Специалисты учреждений | сборник методических материалов "Калейдоскоп методических идей 2015" | сборник методических материалов по реабилитации жертв насилия "Педагогическая копилка 2016"
11 | Информирование граждан о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств | Семьи с детьми | 1000 флаеров по безопасному поведению детей; 5 видеосюжетов по безопасному поведению детей, серия "Ушки на макушке" | 1000 флаеров для родителей и детей по безопасному поведению; 1000 плакатов (2 вида по 500 экз.) по профилактике жестокого обращения с детьми, 3 сюжетных передачи по безопасному поведению детей, серия "Ушки на макушке"
12 | Предоставление психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию | Семьи с детьми | 111/163 | 40/82 |  | -
13 | Разработка и внедрение регламентов межведомственного подхода в реабилитации жертв насилия и социально-психологическом сопровождении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера | Специалисты учреждений | 0/1 | 0/0
14 | Внедрение комплексных программ медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, допускавших жестокое обращение с детьми или в случае вероятности возникновения подобных ситуаций | Семьи с детьми |  | 0
15 | Реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, и их родителей (законных представителей). | Мероприятие программы сокращено по решению Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 100 | 40/82
16 | Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних потерпевших в период следственных мероприятий и судебного разбирательства. Мероприятие реализуется за счет средств Фонда. | Семьи с детьми | 100 | 100 |  | 300
17 | Краевая межведомственная конференция по проблемам реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера | Специалисты учреждений | - | 80
18 | Создание специализированных комнат для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).Мероприятие реализуется за счет средств Фонда. | Семьи с детьми | 4 | 4 |  | 12
19 | Реабилитация несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуальное характера. Мероприятие реализуется за счет средств Фонда. | Подростки, совершившие противоправные деяния сексуальное характера | 30 | 9\30 |  | 30
20 | Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуальное характера, в период следственных мероприятий и судебного разбирательства.Мероприятие реализуется за счет средств Фонда. | Подростки, совершившие противоправные деяния сексуальное характера | 20 | 9\20 |  | 20
21 | Проведение реабилитационных мероприятий с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера. Мероприятие реализуется за счет средств Фонда. | Родители (законные представители) | 30 | 9\30 |  | 30
| От Координатора: |  |  | От Грантополучателя:
____________________/_________________/_________________ |  |  | ____________________/_________________/_________________
(должность) (подпись) (расшифровка) |  |  | (должность) (подпись) (расшифровка)
| М.П. |  |  | М.П.

## показатели
III. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя к началу реализации программы | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода |  |  | Значение показателя на конец отчетного периода, установленное программой
|  |  |  | 2015г. (полугодие/год) | 2016 г. (полугодие/год) | 2017 г. (полугодие/год)
1 | Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей [1] | чел. | 52 | 19/34 | 19/33 |  | 50
2 | Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми | чел. | 7 | 6/6 | 3/10 |  | 6
3 | Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств | чел. | 131 | 180/471 | 221/462 |  | 127
4 | Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, на 10% | % | - | 10/15 | 1,6/увеличение на 42, 8% |  | 3
5 | Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 20% | % | 20 | увеличение на 33,8% | уменьшение на 6,4%/ |  | 6
6 | Снижение численности несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера (по обращениям в ГАУДО ПК ЦППМСС) | % | 0 | количество обратившихся 35 чел. (100%) | 10/14,2 |  | 3.3
7 | Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике жестокого обращения с детьми | шт. | 0 | 2 | 2/2 |  | 2
8 | Увеличение количества специалистов, владеющих технологиями работы с семьями группы риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения | чел. | 300 | 182 | 346 |  | 100
9 | Увеличение количества специалистов, владеющих технологиями работы с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия и несовершеннолетними, совершившими деяния сексуального характера | чел. | 15 | 100 | 12/134 |  | 100
10 | Повышение педагогической грамотности родителей | % |  |  | -/ - |  | -
11 | Оказание психологической помощи не менее 300 семьям, в которых ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера | чел. | 0 | 163 | 40/82 |  | -
12 | Оказание реабилитационной помощи не менее 90 несовершеннолетним, совершившим противоправные деяния сексуального характера, в период реализации проекта | чел. | 0 | 30 | 9/30 |  | 30
13 | Обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних совершивших противоправные деяния сексуального характера, не менее 60 | чел. | 0 | 20 | 9/20 |  | 20
| От Координатора: | [5 empty] | От Грантополучателя:
____________________/_________________/______________ | [5 empty] | ____________________/_________________/_______________________
(должность) (подпись) (расшифровка) | [5 empty] | (должность) (подпись) (расшифровка)
| М.П. | [5 empty] | М.П.

## обучение
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№ п\п | Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов | Тематика обучения | количество обученных специалистов (полугодие/год) |  |  | Количество учреждений, из которых обучили специалистов (полугодие/год) |  |  | Охват целевых групп новыми формами и методами работы (полугодие\год)
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
1 | семинар | «Психологическая помощь семьям, в которых ребёнок подвергся насилию» | количество обученных специалистов (полугодие/год) 2016: 12; Количество учреждений, из которых обучили специалистов (полугодие/год) 2016: образовательные учреждения - 2 |  | педагоги-психологи
2 | семинар | «Социально-психологические аспекты оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от сексуального насилия» | количество обученных специалистов (полугодие/год) 2016: 122; Количество учреждений, из которых обучили специалистов (полугодие/год) 2016: всего - 75 учреждений. Из них: образовательные учреждения - 60;учреждения культуры - 2; учреждения соц. сферы - 12; учреждение здравоохранения - 1 |  | педагоги-психологи-44; социальные педагоги- 33; специалисты по соц. работе - 7; воспитатели - 21; методисты, руководители служб - 7;
| От Координатора: |  | количество обученных специалистов (полугодие/год) 2017: От Грантополучателя:
______________/_____________/__________ |  |  | количество обученных специалистов (полугодие/год) 2016: _______________/____________/_________________
(должность) (подпись) (расшифровка) |  |  | количество обученных специалистов (полугодие/год) 2016: (должность) (подпись) (расшифровка)
| М.П. |  | Количество учреждений, из которых обучили специалистов (полугодие/год) 2016: М.П.

## оборудование
V. ИНФОМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА
№ п/п | Наименование мероприятия, реализуемого за счет гранта Фонда | Наименование учреждения - исполнителя мероприятия | Инфраструктура |  | Технологии |  | Другое
|  |  | Наименование служб (отделений и др. структурных подразделений), созданных в рамках данного мероприятия | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечениядеятельности созданных служб (отделений и других структурных подразделений) | Перечень технологий и меттодик, внедренных с использованием приобретенного оборудования, техники, транспорта и др. | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения внедрения по указанным технологиям, методикам работы | Другое (обучение, распространение опыта и др.) | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения указанных мероприятий
1 | Организация работы выездных мобильных медико-социальных групп для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным представителям) в муниципальных районах Пермского края. | ГАУДО ПК ЦППМСС | Мобильные медико-социальные группы для оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в муниципальных районах Пермского края. | 2 легковых автомобиля Лада Ларгус | Порядок межведомственного взаимодействия при выявлении случаев жестокого обращения с ребенком. Соглашение о взаимодействии между ГАУДО ПК ЦППМСС и СУ СК РФ по ПК. Определение состава мобильной группы специалистов для реагирогвания на полученный сигнал о жестоком обращении (2-3 специалиста); оказание первой помощи пострадавшему ребенку. | 2 легковых автомобиля Лада Ларгус | Проведение обучающих семинаров для специалистов ПК технологии идентификации несовершеннолетней жертвы насилия и оказания ей социально-психологической помощи (122 чел)
2 | Создание специализированных комнат для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями). | ГАУДО ПК ЦППМСС | Созданы 4 специализированныекомнаты для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями). | Оборудование для видео и аудио фиксации, зеркала Гезелла, компьютерная техника, мебель (столы, шкафы, полки, стулья), диагностические методики (около 10 наименований) и реабилитационное оборудование (более 10 наименований) | Психологическое сопровождение процесса расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Оказание реабилитационной помощи детям, пострадавшим от насилия, и их законным представителям. Оказание реабилитационной помощи несовершеннолетним, совершившим преступления против половой неприкосновенности, и их законным представителям. | Оборудованы, оснащены и действуют 4 "зеленые комнаты": в г. Перми (Пермский, Добрянский, Нытвенский, Краснокамский, Большессновский, Очерский, Оханский, Октябрьский, Уинский МР), в г. Соликамске (Соликамский, Березниковский, Усольский, Красновишерский, Чердынский Александровский, Кизеловский МР), в г. Лысьве (Лысьвенский, Чусовской, Горнозаводский, Гремячинский, Губахинский МР), в г. Верещагино (Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Ильинский МР) | Проведение обучающих семинаров для специалистов ПК технологии проведение следственных мероприятий с участием ребенка в условиях "зеленой комнаты" (12 чел.)
3 | Создание и обеспечение деятельности краевого ресурсного центра профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. | ГАУДО ПК ЦППМСС | Усовершеннствована материально - техническая база краевого ресурсного центра профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. Повышена квалификации специалистов ресурсного центра. | Диагностические методики в том числе компьюторные, психологический инструментарий | Разработаны методические рекомендации по проведение психологической диагностики детей, жертв насилия |  | Специалисты (12 чел.) краевого ресурсного центра профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств обучены проведению психологической диагностики с помощью современного диагностического инструментария .
| От Координатора: |  |  |  | От Грантополучателя:
____________________/_________________/_______________________ |  |  |  |  | ____________________/_________________/_______________________
(должность) (подпись) (расшифровка) |  |  |  |  | (должность) (подпись) (расшифровка)
| М.П. |  |  |  |  | М.П.